附3：

 2022年度杨寨镇中心卫生院基本公卫服务项目自评结果报告

一、自评结论

（一）自评得分为89分。
（二）绩效目标完成情

1.执行率情况。

1.2022年执行率为100％，项目资金来源中央290.44万元，省级55万元，本级73.44万元，项目资金主要用于基本公共卫生服务相关支出。

2．在2022年度完成年度绩效目标，即①落实国家基本公共卫生政策；②完成本辖区基本公共卫生服务人群③规范健康档案电子化管理④减少辖区病亡率，提高生活水平。

3.2022年基本完成绩效目标指标值。
存在的问题和原因

1．宣传还不完全到位，村民参检意识还不够强烈，有时候造成体检时间延长；

2．体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高；

3．医院投入的人力、物力高，时间跨度长，工作人员高度疲劳；

4．医院工作任务繁重，要加强慢性病的随访工作。

5. 项目管理资料不完整问题。
（四）下一步拟改进措施

1．加强宣传，加强村民健康意识教育；

2．加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务态度；

3．加强与有关部门的联系，特别是进一步取得政府和村委的支持配合，提高工作效率；

4．加强慢性病的随访工作，提高随访工作效率。

5.下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：2022年度基本公共卫生服务项目自评表

二、佐证材料
（一）基本情况

1、城乡居民健康档案管理项目内容包括居民健康档案的建立和居民健康档案的使用。2、健康教育项目内容包含为居民提供健康教育资料，开展公共健康咨询活动，举办健康知识讲座，个体化健康教育等。3、预防接种项目内容包含预防接种管理、预防接种、查漏补种，疑似预防接种异常反应处理。4、0-6岁儿童健康管理项目内容包含新生儿家庭访视，新生儿满月健康管理，婴幼儿健康管理，学龄前儿童健康管理，儿童营养性疾病管理。5、孕产妇健康管理项目内容包括孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、高危孕产妇管理等。6、老年人健康管理项目内容包含健康体检服务、健康指导、为老年人优先服务。7、慢性病管理项目内容包含健康筛查，随访评估并进行分类干预、健康体检等。8、重性精神疾病患者管理项目内容包括患者信息管理、随访评估、健康教育、康复指导、分类干预、健康体检等。9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理项目内容包含风险管理、发现、登记、报告、处理、传染病管理。10、卫生监督协管项目内容包括饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医、非法采供血信息报告。11、中医健康管理服务项目内容包括重点人群医药健康管理、重点慢病管理、中医健康教育等。12、结核病健康管理项目内容包括免费开展可疑者推介转诊，对患者进行随访管理，监督规范服药。13、免费提供避孕药具项目内容包括对已婚育龄人群免费提供避孕药具。14、健康素养促进服务项目内容包括建设健康促进县、医院和戒烟门诊，开展健康科普。

2．项目总预算资金290.44万元，其中基本公共卫生-中央162万元，基本公共卫生-省级55万元，基本公共卫生-中央73.44万元。
（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

 项目整体执行良好，严格按照专项经费的管理使用要求进行项目收支管理。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。

1.0-6岁儿童预防接种人次数2509人次；

2．规范化电子建档人数41416人次；

3．严重精神障碍管理人数1188人次；

4．健康知识讲座总收益人数4308人次；

5．孕产妇健康管理 210人次；

6．传染病和突发公共卫生事件报告次数170次；

7．城乡居民健康管理41416人次；

8．老年人健康管理人数6497人次；

9．慢性病管理33156人次，其中糖尿病患者管理人数3612人次，高血压患者管理人数 11008人次；

10．卫生计生监督协管信息报告率达到100％；

11．健康教育资料每年不低于12种内容的印刷资料；播放音像资料不低于6种；

12．宣传栏内容每2个月最少更换1次健康教育宣传栏内容；

13．健康知识讲座每月至少1次。

（2）效益指标完成情况分析。

    社会效益完成100%，提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。
（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意率达到95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

 进一步统筹协调了资金的使用，逐步建立了以绩效为导向的预算编制模式。
