## Sheet1
2023年人社系统主要工作完成情况工作清单
单位 | 主要工作 | 工作目标 | 工作进度 | 存在的问题
就业局 | 一、就业综合指数目标任务完成情况 | 1、全市城镇新增就业4500人。其中：城镇失业人员再就业1400人，就业困难人员再就业900人。 2、“才聚荆楚”工程高校毕业生就业创业900人。 3、离校未就业高校毕业生就业率100%。 4、离校未就业高校毕业生服务覆盖率100%。 5、脱贫人口就业率100%。 6、返乡创业800人。 7、完成补贴性职业技能培训5400人。 8、新增取得职业资格证书240人次，其中取得技师、高级技师30人次。 9、就业创业政策覆盖人数14300人。 | 截止目前： 1、全市城镇新增就业1648人，完成目标任务4500人的36.6%；城镇失业人员再就业592人， 完成目标任务1400人的42.2%；就业困难人员再就业423人，完成目标任务900人的47%。 2、“才聚荆楚”工程高校毕业生就业创业0人，完成目标任务900人的0%。 3、离校未就业高校毕业生就业率0%，完成目标任务0%。 4、离校未就业高校毕业生服务覆盖率0%，完成目标任务0%。 5、脱贫人口就业率100%。 6、返乡创业0人，完成目标任务800人的0%。 7、完成补贴性职业技能培训2120人，完成目标任务5400人的39.2%。 8、新增取得职业资格证书271人，完成目标任务240人的112.92%，其中取得技师、高级技师51人次。 9、就业创业政策覆盖人数14411人，完成目标任务14300人的100.7%。 | 1、地方配套资金相差甚远，无法较好完成覆盖率； 2、广水市灵活就业人员社保补贴无法全面放开。由于多年的历史遗留因素，我市目前规定2000年以前国有、集体、镇办企业下岗职工、建档立卡贫困人员（大学生）、退捕渔民、残疾人群体才能享受灵活就业社保补贴。但根据国家和省厅要求，灵活就业人员参加社会保险的均可享受社保补贴，省内大部分县市区均放开此项政策，导致我市政策覆盖人数远落后其他县市，综合指数打分过低。
| 二、援企稳岗促就业工作落实情况 | 一是继续实施失业保险稳岗返还政策。二是继续实施失业保险保障扩围政策。三是积极落实技能提升补贴。 | 一是对参保企业上年度未裁员或裁员率不高于5.5%，30人（含）以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数20%的，可以申请失业保险稳岗返还（其中，对大型企业按上年度实际缴纳50%返还，餐饮、零售等及小微企业按90%返）。我市对2022年度符合政策条件企业实行“免申即享”稳岗返还政策，已落实稳岗补贴资金0家企业0万元，后续将持续对符合条件企业落实补贴资金；二是对领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，发放失业补助金。截止2月底，我市发放失业保险金151人20.65万元；代缴基本医疗保险费148人5.06万元；发放失业补助金152人6.94万元。三是领取失业保险金或参保职工取得职业资格证书或职业技能等级证书的可申请领取技能提升补贴。截止2月底，我市发放2022年度技能提升补贴76人11.25万元。 | 暂无
| 三、技能培训开展情况 | 今年计划完成补贴性技能培训5400人 | 截止目前，我市共开展补贴性职业技能培训455人 | 暂无
| 四、积极落实就业援助政策 | 今年计划开发公益性岗位600余人，持续做好脱贫人口、高校毕业生、灵活就业群体社保补贴工作。 | 截止目前，落实公益性岗位2076人，补贴金额467.1万元；落实“4050”社保546人，补贴金额70.01万元，目前“4050”社保补贴正在发放中。 | 暂无
| 五、公共就业服务开展情况 | 1、开展各类招聘会达40余场次，推荐1000人就业。 2、对高校毕业生有就业意愿的做好就业服务率达到100%。 | 我局先后组织开展了大规模宣传工作。先后组织开展春风行动、就业援助月、乡镇巡回招聘会、退伍军人、高校毕业生专场招聘会、“网上春风行动”等各类宣传招聘活动近25余场次，通过网络、标语、宣传栏、宣传册、手机短信、微信工作号、官方网站等媒介，积极宣传最新的企业招聘信息、就业创业、就业扶贫政策，引导广大劳动者、脱贫人口合理、有序的就业。累计制作张贴宣传横幅、标语100余个，发放岗位信息、就业创业政策宣传册1万余份，实现就业创业宣传服务常态化，通过开展职业介绍、职业指导、镇办专场招聘活动等人力资源服务，促使达成就业意2300人，实现就业523人。 | 暂无
| 六、创业工作开展情况 | 今年计划发放创业担保贷款1500万元 | 一是我局依托镇办人社中心等基层服务平台，在全市范围内开展返乡创业信息摸底统计，引导建立一批返乡创业示范基地、创业带动就业示范基地、吸纳脱贫人口就业示范基地等。截止目前，已授牌挂牌205家。下一步，将按规定落实好相关扶持政策;二是做好创业担保贷款的发放工作。年初以来，我局发放创业担保贷款69笔3595万元,扶持创业人数69人，带动就业人数100人。 | 暂无
机关事业养老保险局 | 一、深入实施全民参保登记计划 | 核定申报率达95%以上，核定准确率达98%以上 | 机关事业单位养老保险参保23597人，其中在职13654人，退休9943人。核定申报率100%，核定准确率100%。 | 暂无
| 二、建立个人帐户 | 个人账户建账率100% | 已完成 | 暂无
| 三、加强社保基金监督 | 维护基金安全，确保各项待遇按时足额发放 | 落实社保基金管理提升年行动方案，第一季度内控检查已完成；每月按时足额发放退休人员退休待遇，1至3月发放1.1亿元。 | 暂无
| 四、做好老机保与企业保险转移衔接工作 | 配合劳动保险完成老机保数据清理 | 对符合条件的人员全部导入数据清理中间库。 | 暂无
| 五、配合财政做好上线单位实施准备期资金结算工作。 | 配合财政做好实施准备期结算工作 | 全市404（上线之时单位统计数）家单位已结算完成113家。 | 暂无
| 六、完成乡村振兴工作任务 | 完成联帮村定点帮扶任务 | 暂未开展 | 暂无
人才服务局 | 一、畅通人才引进渠道，积极开展好青年就业见习工作 | 年底前完成60人青年就业见习服务 | 积极宣传和募集就业见习岗位，吸引、接纳更多的青年来企业就业见习。目前已有13人分别到广水市幼儿园、北关学府幼儿园2家企业参加青年就业见习。 | 暂无
| 二、认真做好人事档案的收集利用工作 | 做好档案管理利用工作 | 档案查询服务685人次，接收学生档案37份，调出档案32份，其中网上办件7份，线下办件25份。新机保录入55人，为108人出具退休相关证明。 | 档案室场地不足，无法按档案管理规定实现“三室分离”。
| 三、强化人才服务保障，深入推进“楚才卡”实施 | 督促涉及“楚才卡”相关服务场所落实好楚才卡持卡人相关系列服务 | 前期我市共有8人申领楚才卡，目前４人申报成功。目前所有场馆已按要求设立明显“楚才卡”绿色通道标志，并提供相关系列服务。 | 暂无
| 四、积极落实好档案数字化工作;推进档案专审工作 | 完成流动人员档案数字化;做好事业单位人员档案审核及数字化工作 | 整理了流动人员档案10842份，扫描了10028份，修图7703本，装订8840本。 | 暂无
| 五、做好企业紧缺人才调查摸底工作和非公企业人才引进工作 | 完成全市企业人才需求的调查统计工作，组织企业参加各类人才招聘会 | 对接市人才办，协调人社系统人才成员科室统筹完成市人才办交办的人社系统人才工作，统计我市人才总体情况年度数据。经统计我市2022年人才资源总量专业技术人才15745人、高技能人才12660人、高级工程师14人。人才结构正高级职称39人、副高级职称1772人、中级职称6268人。2022年度人才流进663人，人才流出137人。 | 暂无
劳动保险局 | 一、基本养老保险参保情况 | 参加企业职工基本养老保险职工人数达5.18万人 | 截止目前，城镇企业职工养老保险参保人数（含离退休人数)86303，其中：企业职工基本养老保险在职参保人数52040人
| 二、企业职工养老保险费收入 预算完成情况 | 企业职工养老保险费征缴收入41987万元以上 | 截止目前,企业职工养老保险费征缴收入6032万元
| 三、工伤保险参保人数 | 工伤保险参保人数完成率，人数28400人 | 截止目前,参保人数28550人,工伤保险参保率100%
| 四、落实工伤保险减免政策情况 | 所有参保企业减免政策落实到位 | 截止目前,工伤保险核定参保企业786家,为企业减免工伤保险费69万元。
| 五、退休金发放情况 | 退休金发放率达100% | 截止目前，共有离退人员34263人，发放离退休人员基本养老金1.60亿元，发放率100%。
| 六、扩面情况 | 根据《社会保险法》的规定，对用人单位做到应保尽保。 | 根据市场监管部门及税务部门提供的数据，对我市企业进行分区域的宣传、督促。目前总参保单位804家，企业职工参保人数16502人；2023年新增参保单位34家,人数271人。 | 受疫情影响，部分中小微企业经营困难，社保参保缴费压力大。
| 七、落实阶段性缓缴社会保险费 政策情况 | 应缓尽缓、即申即办 | 根据缓缴相关文件，对符合缓缴条件及提出缓缴申请的单位做到了即申即办，截止目前,申请缓缴企业26家，缓缴养老保险费280.18万元；缓缴工伤保险费6.55万元。
| 八、新开工工程建建设项目 工伤保险参保情况 | 新开工工程建建设项目工伤保险 参保率达90%以上 | 2023年1-2月份新开工工程建筑项目工伤保险新增2个，参保2个，参保率100%。
| 九、养老保险关系转移情况 | 即申即办 | 2023年1-2月份共办理转移接续人员共计343人，其中：灵活人员转入313人，转入基金共计822.09万元；部队退伍人员转入2人，转入基金23.88万元；转出28人，转出基金81.21万元。
| 十、资格认证情况 | 资格认证率达90%以上 | 截止目前，共有30806名离退休人员(含遗属)进行了资格认证，认证率达90%。
城乡居民养老保险局 | 一、基本养老保险参保情况 | 2023年考核目标基本养老保险参保率为92％， | 截止目前城乡居民养老保险参保人数约为40.4万人 | 暂无
| 二、城乡居保16-59周岁缴费情况 | 基金改为税务征收，工作目标不确定 | 截止目前，城乡居民养老保险参保缴费人数28735人，收缴基金 37276000元 | 暂无
| 三、城乡居民养老保险缴费档次缴费补贴有变化 | 确定全省城乡居民基本养老保险缴费标准动态调整机制，对参保人缴费加大财政补贴力度，对长期缴费人员加发缴费年限基础养老金。 | 2023年最高缴费档次已经自主提高到8200元，与灵活就业人员无缝对接。在参保人员缴费补贴标准方面，我市提高了500元及以上缴费档次的补贴标准，对选择缴费档次2000元以上缴费的，财政补贴402元，多缴多得激励作用更加明显.根据缴费年限加发基础养老金，具体金额分段计算确定。缴费年限不超过15年（含15年）的部分，每满一年每月加发不低于1元的基础养老金；缴费年限15年以上但不超过25年（含25年）的部分，每满一年每月加发不低于2元的基础养老金；缴费年限25年以上的部分，每满一年每月加发不低于3元的基础养老金。 | 暂无
| 四、城乡居民养老保险养老金待遇水平 | 城乡居民养老保险养老金待遇水平,达到全省35名以内 | 人均养老金全省排名35名以内计1.2分。截止目前平均领取待遇标准为156元，位列全省二类县市第七名 | 暂无
| 五、城乡居民养老保险待遇发放情况 | 养老金待遇发放率达100% | 截止目前，共有139727人享受城乡居民养老保险待遇，发放养老金待遇支出4577万元，其中发放丧葬补助金人数1282人，发放丧葬补助金214.38万元，发放率100%。追缴重复领取及死亡超领人员21人，追回社保基金3.81万元。 | 暂无
| 六、养老保险关系转移情况 | 即申即办 | 截止目前共办理转移接续人员共计10人，其中：转移支出7人，转出基金共计45947.76元；转移收入3人，转入基金5276.77元。 | 暂无
| 七、重复领取待遇、服刑违规领取 | 力争追回全部违规冒领基金 | 重复领取待遇298人共计154.49万元，已追回追回285人共计135.38万元、服刑违规领取23人共计4.69万元已追回21人共计3.81万元 | 基金追缴难度大、和相关部门数据共享不及时
| 八、老农保情况 | 按政策落实 | 老农保参保总人数2630人，其中与新农保并轨0人，清退4人，老农保享待535人，共发放资金30519元。 | 暂无
| 九、资格认证情况 | 线上资格认证率达70%以上 | 截止目前已完成23519人领待人员线上资格认证 | 暂无
| 十、被征地农民养老保险情况 | 按政策落实 | 2023年2月落实新被征地情况，我市本年度已有104名被征地农民享受了被征地农民养老保险一次性补偿金，共计530万元。 截止目前相关职能部门共认定老被征地农民14031人，以补出口发放养老保险补贴共有2115人，共发放资金约1584万元。 | 暂无
| 十一、缴费困难群体城乡居保保费代缴工作 | 代缴工作应代尽代，待遇发放应发尽发 | 困难群体基本养老保险到今年6月才能正式启动。人社部门根据6月底省社保中心下发困难群体人员信息，与残联、民政、乡村振兴等部门确认，经镇办人社中心核实，确定困难群体代缴对象 | 暂无
技工学校 | 一、就业创业培训 | 2000（人） | 已完成310人 | 1.参与培训工作人员不够。2.培训兼职教师师资力量不够。3.培训场地和实训设施设备严重不能满足培训需求.
| 二、企业岗位技能培训 | 2000（人） | 暂未开展 | 1.参与培训工作人员不够。2.培训兼职教师师资力量不够。3.培训场地和实训设施设备严重不能满足培训需求.